# 项目需求变更申请表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一．项目基本信息 | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 山东省企业就业失业数据采集系统软件项目开发 | | | | | | | | |
| 项目预交付日期 | | | 2020.9.8 | | | | | 需求确认时间 | | 2020.4.21 | |
| 项目负责人 | | | 饶东来 | | | | | 项目开发负责人 | | 饶东来，刘震宇 | |
| 二．变更申请 | | | | | | | | | | | |
| 变更申请人 | 甲方代表 | | | | | 变更需求编号 | | | 200401 | | |
| 变更模块 | 界面模块、功能模块 | | | | | 变更申请日期 | | | 2020.4.1 | | |
| 变更类型 | 增加 | | | | | 变更阶段 | | | 开发阶段 | | |
| 变更原因 | 用户需求变化 | | | | | 变更优先级 | | | 特级 | | |
| 变更前内容（或功能、界面展示） | 开发的软件系统支持在pc客户端运行，数据报送功能也仅在pc平台上实现。 | | | | | | | | | | |
| 变更后内容（或功能、界面展示） | 开发的软件系统同时支持pc客户端与手机客户端，数据报送功能在pc平台与手机移动平台上可同时实现。 | | | | | | | | | | |
| 三．变更影响分析 | | | | | | | | | | | |
| 分析者 | | 饶东来 | | | | | 需求分析日期 | | | | 2020.4.9 |
| 进度影响分析 | | 增加工作量 | | | 此次变更工作量增加42 人天 | | | | | | |
| 基线影响 | | | 此次变更对项目基线有影响 | | | | | | |
| 项目进度影响 | | | 此次变更项目交付将延期14个工作日 | | | | | | |
| 功能影响分析 | | 项目功能（性能）影响 | | | 在原有pc平台的基础上新增支持手机移动平台的功能 | | | | | | |
| 四．审核签字 | | | | | | | | | | | |
| 项目开发负责人（日期） | | | | 饶东来，刘震宇 2020.4.9 | | | | | | | |
| 项目负责人（日期） | | | | 饶东来 2020.4.9 | | | | | | | |