## 软件需求变更评估报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 变更申请书编号：200401 | 项目名称：山东省企业就业失业数据采集系统开软件开发 | |
| 项目负责人:饶东来 | 追加工作量：42 人天 | |
| 项目当前所处阶段：开发阶段 | | |
| 优先级：紧急 | | |
| 变更内容：在原有支持pc平台客户端数据报送功能的基础上，增加在手机移动客户端上实现数据报送的功能。 | | |
| 解决办法：针对手机客户端设计新的用户界面，并在原有pc平台客户端基础上将实现的功能移植到手机移动客户端上，并与手机端用户界面、数据库接口相对接。 | | |
| 受影响的项：需求规格说明书、项目进度计划，项目成本计划，项目计划，源代码等 | | |
| 其它影响：  项目费用：在合同范围内暂不要求甲方增加费用  项目风险：存在延期交付项目的风险  项目进度：项目基线将后移14个工作日 | | |
| 评审结论：同意变更  变更优先级：普通 | | |
| 评估者签名：饶东来 | | 时间：2020.4.9 |
| 批准者签名：饶东来 | | 时间：2020.4.9 |